## Planilha1
PROJETO: | BETTER TASK |  |  |  | ANDAMENTO |  | ATRASO |  | FEITO |  | PLANEJADO
INÍCIO: | 2026-04-09
RESUMO GERAL
Cronograma de Execução | [15 empty] | ITEM | TEMPO | MEMBROS
Responsável: |  | Semana 01 |  | Semana 02 |  | Semana 03 |  | Semana 04 |  | Semana 05 |  | Semana 06 |  |  | Semana 07 | TEMPO TOTAL | 23 DIAS ÚTEIS | GRUPO TODO
|  | Abril |  | Abril |  | MAIO |  | Maio |  | Maio |  | Junho |  |  | Junho | PRAZO TOTAL | 5 A 7 SEMANAS | GRUPO TODO
GRUPO TODO |  | COLETA DE INFORMAÇÕES E ORGANIZAÇÃO DE DADOS | [13 empty] | CUSTO EM R$ | R$ 6.000 - R$ 8.000
[16 empty] | TECNOLOGIAS | React | FRONT- END
MATHEUS |  |  | DIGITAÇÃO DO DOCUMENTO NO WORD | [13 empty] | Next.js
Tailwind CSS
GRUPO TODO |  |  |  |  | CRIAÇÃO DO LAYOUT E WIREFRAMES | [11 empty] | Node.js | BACK-END
Express.js
PROGRAMADOR FRONT END | [5 empty] | CONSTRUÇÕES DE TELAS, CALENDÁRIO VISUAL E DISPONIBILIDADE DE MOBILE | [10 empty] | PostgreSQL / Supabase | BANCO DE DADOS
[17 empty] | Vercel | DEPLOY
PROGRAMADOR BACK END | [5 empty] | BACO DE DADOS, LOGIN, CADASTRO DE EVENTOS E API | [10 empty] | Render
PROGTAMADORES BACK/FRONT | [9 empty] | CONECTAR FRONT E BACK END | [5 empty] | MEMBROS
Matheus Dorigan Paiato
ANALISADOR DE SISTEMAS | [10 empty] | TESTES E CORREÇÕES DE BUGS |  |  |  |  | Nicolas Reis Lira
Maycon Silva Gonçalves de Lima
GRUPO TODO | [12 empty] | PUBLICAÇÃO |  |  | Davi Cruz de Oliveira
Giusseppe de Moraes Vieira
GRUPO TODO | [11 empty] | HOSPEDAGEM, DOMINIO E PUBLICAÇÃO ONLINE |  |  |  | Programador Back-End
Programador Front-End
GRUPO TODO | [13 empty] | AJUSTE APÓS FEEDBACK DOS CLIENTES |  | Analisador de Sistemas
Designer
QA/Dev
DevOps
Desenvolvedor